## Tasks
Info	No.	Activity	Start	Duration	End	Progress	Done	Undone	Predecessor
Ö	1	Numérisation de partition	10/09/13	60	09/11/13	0%	0	60
Ö	2	Reconnaissance auditive	10/09/13	60	09/11/13	0%	0	60
Ö	3	Synchronisation musicale	10/09/13	60	09/11/13	0%	0	60
Ö	4	GUI	25/09/13	81	15/12/13	0%	0	81	1 2 3 5 6 7 8
Ö	5	Transposition de partitions	09/11/13	21	30/11/13	0%	0	21	1
Ö	6	Partition à partir de flux audio	09/11/13	21	30/11/13	0%	0	21	2
Ö	7	Correction d’erreurs	09/11/13	14	23/11/13	0%	0	14	2 3
Ö	8	Tablature	09/11/13	30	09/12/13	0%	0	30
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö

## Chart
MusicBot